XXXXX医疗器械有限公司

设计和开发计划

№：6

| 项目名称 |  | 一次性使xxxxx | 型号系列 |  | YYxxx系列、Yxxx系列 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | XM-2019-01 | 项目组长 |  | xx |  |  |
| 主要设计开发人员组成： 技术转让人：xxx（xxx） 资源提供：xxx 项目协调：xxxx 试样生产：盛xx 试样检测：xx |  |  |  |  |  |  |  |
| 各阶段人员或组织的职责、评审人员的组成详见设计和开发文档：《项目组成员职能分配表》 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品技术要求的制定、验证和确认要求： 产品技术要求的制定根据xx医疗器械厂（以下简称双xx厂）已送检、注册并上市多年的一次性使用xxx 水封式产品技术要求为依据，所有技术要求原封不动的转换成我公司产品技术要求，并以此重新验证并评估产品技术要求的可重现性，并送检浙江省检验院以确认技术要求的权威性。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产活动所需的测量装置、资源配置需求： 基础设施：产品组件模具、注塑机、封口机、超声波焊接机、挤出机、制水设备、灭菌设备、空压机等；都为已有设备。 人力资源：公司管理人员设总经理、管理者代表、质量负责人、生产科长、技术科长、质管科长、供销科长、检验员、仓管员、成品库管理员、车间生产人员组成 测量装置：产品测漏设备、气相色谱仪等； |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计和开发各阶段 | 各阶段预期的输出结果 |  |  | 负责人 |  | 配合部门 | 计划周期 （单位天） |
| 设计和开发策划 | 在进行设计和开发策划时，应当确定设计和开发的阶段及对各阶段的评审、验证、确认、和设计转换等活动，应当识别和确定各个部门设计和开发的活动和接口，明确职责和分工 项产品策划书 设计和开发计划 项目任务书 项目组成员职能分配表 风险管理计划 风险管理流程图 |  |  | xxx |  | 全体 | 1 |
| 设计和开发输入 | 设计和开发的输入应当包括预期用途规定的功能、性能和安全要求、法规要求、风险管理措施和其他要求 设计和开发输入记录 （含风险管理要求） 设计和开发输入评审记录 |  |  | xxx 技术科 |  | 全体 | 1 |
| 设计和开发的输入内容 | 预期用途; 性能、功效（包括储存搬运和维护）； 对患者和使用者的要求； 人员、设备、生产环境等要求； 安全性和可靠性； 毒性和生物相容性（如果有）； 公差或极限公差； 检验仪器（包括过程检验和出厂检验）； 适用的法律、法规要求； 强制性标准及推荐性标准； 产品所适用的材料； 产品适用寿命； 灭菌要求 风险管理要求 |  |  | xxx xxx xxx xxx xxx |  | 管 代 供销科 生产科 技术科 质管科 | 1天 |
| 设计和开发的输出 | 设计和开发的输出应当满足输入要求，包括采购、生产和服务所需的相关信息，产品技术要求等； 设计和开发输出记录 样品信息输出 样品评估报告 采购要求清单 产品图纸（单独提供） 产品图纸技术要求（见图纸） 工艺流程图 场地平面布置图（环境要求） 作业指导书、工艺卡片确认表 初始关键及特殊特性清单 初始零件清单（BOM表） 风险可接受准则 用于识别医疗器械与安全有关特性的问题 一次性使用xxx产品附件清单 初始危害分析（PHA） 设计阶段潜在失效模式及后果分析（DFMEA） 医疗器械产品技术要求（单独提供） 检验卡片、检验规程确认表 产品使用说明书 包装与标签要求 追溯流程图 研究资料 产品技术要求（单独提供） 注册检验报告（单独提供） 临床评价资料 医疗器械安全有效基本要求清单 工装样件制造计划 工装样件制造（小批量生产） 过程生产、检验质量记录（单独提供，见生产质量记录表） 过程设备操作及维护记录（单独提供，见日常设备操作及维护记录） 过程环境监测记录（单独提供，见日常环境监测表） 生物学评价记录 设计和开发输出评审记录 |  |  | xxx xxx xxx xxx xxx |  | 管 代 供销科 生产科 技术科 质管科 | 7天 |
| 设计和开发的转换 | 应当在设计和开发过程中开展设计和开发到生产的转换活动，以使设计和开发的输出在成为最终产品规范前得以验证，确保设计和开发输出适用于生产。 产品可制造性分析 设备验收移交单（直接转换） 工装验收移交单（直接转换） 监视和测量设备验收移交单（直接转换） 人员培训评价记录 设计转换程序（详见程序文件） 注塑、挤出、吹塑生产运行验证记录 特殊过程转换确认记录（直接转换） 灭菌确认报告 灭菌残留物处理方法 过程的潜在失效模式及后果分析（PFMEA） 设计和开发转换评审记录 |  |  | xxx xxx xxx xxx xxx |  | 管 代 供销科 生产科 技术科 质管科 |  |
| 设计和开发的评审 | 应当在设计和开发的适宜阶段安排评审，保持评审结果及任何必要措施的记录 采购技术协议评审表 合格供方清单及评审表 操作规程及环境监测确认表 包装评价确认表 不良事件收集表(关于kx) 风险评价、风险控制措施记录表 项目可行性评估表 设计和开发评审记录 |  |  | xxx xxx xxx xxx xxx |  | 管 代 供销科 生产科 技术科 质管科 | 3天 |
| 设计和开发的验证 | 应当对设计和开发进行验证，以确保设计和开发输出满足输入的要求，并保持验证结果和任何必要措施的记录 性能验收结果 产品检验报告（见出厂检验报告） 产品申请送检（第三方检验） 工艺验证资料确认表 厂房风险评估及产能分析报告 过程PFMEA PFMEA检测清单 风险管理报告 控制计划 设计和开发验证评审记录 |  |  | xxx xxx xxx xxx |  | 管 代 生产科 技术科 质管科 | 1天 |
| 设计和开发确认 | 应当对设计和开发进行确认，以确保产品满足规定的使用要求或者预期用途的要求，并保持确认结果和任何必要措施的记录 临床试验报告（豁免临床） 临床评价报告 注册检验报告——结果（单独提供） 最终文件确认定稿及发布 持续改进计划 剩余风险分析报告 产品品质规划报告书 项目评价报告 设计和开发确认评审记录 项目工作总结 资料汇总移交存档 生产质量相关文件定稿发布 |  |  | xxx xxx xxx xxx |  | 管 代 生产科 技术科 质管科 | 1天 |
| 转批产 | 批产相关工作及持续改进 |  |  | xxx |  | 全体 | 长期 |
| 产品注册 | 医疗器械临床评价资料 产品自测报告 注册检验报告 风险分析报告等 注册相关资料编制、申报 |  |  | xxx |  | 全体 | 30天 |
| 设计和开发更改和设计更改评审 | 应当对设计和开发的更改进行识别并保持记录，必要时应当对设计和开发更改进行评审、验证和确认，并在实施前得到批准。当选用的材料、零件或者产品功能的改变可能影响到医疗器械产品安全性、有效性时，应当评价因改动可能带来的风险，必要时采取措施将风险降低到可接受水平，同时应当符合相关法规的要求。导致设计更改的原因： 设计阶段所产生的错误； 设计后期发现在制造、安装、维修等环节的问题； 监管部门技术审评提出的设计更改； 法规要求的更改（安全性要求、标准升级、强制性标准的执行等）； 风险分析所要求 |  |  | xxx |  | 全体 | 如需要 长期 |
| 反馈、评定和纠正措施 | 减少变差、更新PFMEA 产品品质规划 项目评价 |  |  | xxx |  | 全体 | 长期 |
| 生产后信息收集 | 应建立、形成文件并保持一个系统，以便收集和评审医疗器械在生产和生产后阶段中的信息 |  |  | xxx |  | 全体 | 长期 |

编制(技术科)：xxx              审核(管代)：                     批准(总经理)：

编 制 日 期：            审核日期：                      批 准 日 期：

XXXXX医疗器械有限公司